## Танилцуулга
ЛАБОРАТОРИ 4 · KANBAN СИМУЛЯЦ
Naad онлайн дуудлага худалдаа ¦ Лаб 3-ын Sprint 1 ¦ 2026.10.02–10.15 ¦ 10 ажлын өдөр
Үзүүлэлт | Утга | Тайлбар
Төслийн нэр | Naad онлайн дуудлага худалдаа | Лаб 3-ын Sprint Backlog-оос шууд авсан.
Баг | Turbold, Amarmend, Shiirevninj, Munkhgerelt | 4 гишүүн
Sprint Goal | Бүртгэл → нэвтрэлт → худалдаа харах → санал илгээх | Лаб 3-ын зорилгын товч утга
Sprint Capacity | 48 SP | Лаб 3-ын Capacity хуудас
Сонгосон Story | 7 story / 47 SP | US-01, US-02, US-15, US-03, US-04, US-07, US-08
Kanban карт | 9 карт | 7 story + 2 story доторх техникийн task; шинэ story нэмээгүй
In Progress WIP | 3 | Нэг өдөрт 3-аас ихгүй
Review WIP | 2 | Нэг өдөрт 2-оос ихгүй
Хугацаа | 2026.10.02–2026.10.15 | Амралтын өдрүүдийг алгассан 10 ажлын өдөр
Өгөгдлийн төрөл | СИМУЛЯЦ | Бодитоор програм хөгжүүлсэн гэсэн нотолгоо биш
Тооцоолол | Ажлын өдрөөр | Cycle: In Progress→Done; Lead: To Do→Done; эхэлсэн өдрийг оруулахгүй

## Карт ба хугацаа
KANBAN · КАРТЫН ШИЛЖИЛТ БА ХУГАЦАА
Огноо нь 10 ажлын өдрийн симуляц. Cycle/Lead Time-ийг ажлын өдрөөр тооцно.
Карт | User Story / Техникийн task | Төрөл | SP | To Do | In Progress | Review | Done | Cycle (аж.өдөр) | Lead (аж.өдөр) | Шалгалт
US-01 | Шинэ хэрэглэгчийн хувьд би утас эсвэл цахим шуудангаа баталгаажуулан бүртгүүлэхийг хүсэж байна. Ингэснээр дуудлага худалдаанд өөрийн бүртгэлээр оролцох боломжтой болно. | Story | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 2 | OK
US-02 | Бүртгэлтэй хэрэглэгчийн хувьд би өөрийн бүртгэлд нэвтрэхийг хүсэж байна. Ингэснээр зөвшөөрөгдсөн үйлдлүүдээ аюулгүй гүйцэтгэх боломжтой болно. | Story | 3 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | 3 | OK
US-15 | Дуудлага худалдаа зохион байгуулагчийн хувьд би барааны мэдээлэл, төрөл, хугацааг тохируулан худалдаа зарлахыг хүсэж байна. Ингэснээр оролцогчдод бараагаа санал болгох боломжтой болно. | Story | 8 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 3 | 4 | OK
US-03 | Оролцогчийн хувьд би идэвхтэй дуудлага худалдааг ангиллаар шүүн харахыг хүсэж байна. Ингэснээр сонирхсон барааныхаа худалдааг хурдан олох боломжтой болно. | Story | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 3 | 5 | OK
US-04 | Оролцогчийн хувьд би сонгосон барааны мэдээлэл болон шинэчлэгдэж буй үнийг харахыг хүсэж байна. Ингэснээр санал илгээх эсэхээ бодит мэдээлэлд үндэслэн шийдэх боломжтой болно. | Story | 8 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 3 | 6 | OK
US-07 | Оролцох эрхтэй хэрэглэгчийн хувьд би идэвхтэй дуудлага худалдаанд үнийн санал илгээхийг хүсэж байна. Ингэснээр барааг авахын төлөө өрсөлдөх боломжтой болно. | Story | 13 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 5 | 9 | OK
US-08 | Санал илгээсэн оролцогчийн хувьд би саналынхаа боловсруулалтын төлөв болон эцсийн хариуг харахыг хүсэж байна. Ингэснээр санал бүртгэгдсэн эсэхэд эргэлзэхгүй байх боломжтой болно. | Story | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 3 | 9 | OK
T-01 | US-01: Баталгаажуулах кодын шалгалтын тест | Task / US-01 | 0 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 3 | OK
T-07 | US-07: Санал илгээх алдааны нөхцөлийн тест | Task / US-07 | 0 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 7 | OK
Дундаж | [7 empty] | 2.8889 | 5.3333
Хамгийн удаан карт | US-07 | [6 empty] | 5
SP=0 техникийн task-ууд нь US-01/US-07 story-д багтсан, 47 SP дээр дахин нэмэгдэхгүй.
Formulas:
Cycle (аж.өдөр) = NETWORKDAYS([In Progress],[Done])-1
Lead (аж.өдөр) = NETWORKDAYS([To Do],[Done])-1

## Kanban Board
KANBAN BOARD · ӨДӨР ТУТМЫН ТӨЛӨВ
10 өдрийн симуляц; хүснэгтийн мөр бүр тухайн өдрийн ажлын төгсгөлийн төлөвийг харуулна.
Огноо | To Do | In Progress (≤3) | Review (≤2) | Done | IP тоо | Review тоо | WIP шалгалт
2026-10-02 | US-15, US-03, US-04, US-07, US-08, T-01, T-07 | US-01, US-02 | — | — | 2 | 0 | OK
2026-10-05 | US-03, US-04, US-07, US-08, T-07 | US-15, T-01 | US-01, US-02 | — | 2 | 2 | OK
2026-10-06 | US-04, US-07, US-08, T-07 | US-15, US-03 | US-02, T-01 | US-01 | 2 | 2 | OK
2026-10-07 | US-07, US-08, T-07 | US-03, US-04 | US-15 | US-01, US-02, T-01 | 2 | 1 | OK
2026-10-08 | US-08, T-07 | US-04, US-07 | US-03 | US-01, US-02, US-15, T-01 | 2 | 1 | OK
2026-10-09 | US-08 | US-07, T-07 | US-04 | US-01, US-02, US-15, US-03, T-01 | 2 | 1 | OK
2026-10-12 | — | US-07, US-08 | T-07 | US-01, US-02, US-15, US-03, US-04, T-01 | 2 | 1 | OK
2026-10-13 | — | US-08 | US-07 | US-01, US-02, US-15, US-03, US-04, T-01, T-07 | 1 | 1 | OK
2026-10-14 | — | — | US-07, US-08 | US-01, US-02, US-15, US-03, US-04, T-01, T-07 | 0 | 2 | OK
2026-10-15 | — | — | — | US-01, US-02, US-15, US-03, US-04, US-07, US-08, T-01, T-07 | 0 | 0 | OK
Анхны төлөв: 10/02-ны эхэнд 9 карт бүгд To Do. Хүснэгтэд өдрийн эцсийн төлөвийг үзүүлэв.

## CFD өгөгдөл
CUMULATIVE FLOW DIAGRAM · ӨДӨР ТУТМЫН ТОО
Нийт 9 карт тогтмол; өдөр бүр 4 төлөвийн нийлбэр 9 байх ёстой.
Огноо | To Do | In Progress | Review | Done | Нийт карт | Шалгалт
2026-10-02 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | OK
2026-10-05 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | OK
2026-10-06 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | OK
2026-10-07 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | OK
2026-10-08 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | OK
2026-10-09 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | OK
2026-10-12 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | OK
2026-10-13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | OK
2026-10-14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | OK
2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | OK

## Дүгнэлт
ЛАБ 4 · CYCLE TIME ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Лаб 3-ын 47 SP, 7 story дээр тулгуурласан 9 картын симуляц.
Хэсэг | Дүгнэлт
Аргачлал | 2026.10.02–10.15-ны 10 ажлын өдрийг симуляцалж, 7 Sprint Story болон тэдгээрийн 2 техникийн task-ийг 4 төлөвөөр шилжүүлсэн.
Хугацааны хэмжүүр | Cycle Time = In Progress-оос Done хүртэлх ажлын өдрийн зөрүү; Lead Time = To Do-оос Done хүртэлх ажлын өдрийн зөрүү.
Дундаж Cycle Time | Доорх холбоос томьёо нь Карт ба хугацаа хуудаснаас автоматаар тооцно.
Хамгийн удаан ажил | US-07: санал илгээх функц. Олон нөхцөл, баталгаажуулалт болон шалгалттай тул бусдаас удаан үргэлжилсэн гэж симуляцласан.
Bottleneck | US-07-ийн Review-д хүлээх болон алдааны нөхцөл шалгах хугацаа нь нийт Cycle Time-ийг уртасгасан байж болохыг загварчилсан. Бодит хэмжилт биш.
WIP-ийн нөлөө | WIP хязгаарлалтгүй бол олон ажил зэрэг эхлэх ч Review-д бөөгнөрч, дуусах хугацаа уртсах эрсдэлтэй. 3/2 хязгаарлалт нь ажлыг дуусгахад төвлөрөх боломж олгов.
CFD тайлбар | Өдөр бүр To Do, In Progress, Review, Done төлөвийн картын тоог тооцож, stacked area графикаар урсгалын өөрчлөлтийг харуулав.
Анхааруулга | Эдгээр огноо, үр дүн нь сургалтын зорилготой симуляц бөгөөд бодит гүйцэтгэлийн тайлан биш.
Дундаж Cycle Time | 2.8889
Дундаж Lead Time | 5.3333
Хамгийн удаан карт | US-07
Хамгийн урт Cycle Time | 5